## Slide 1: Organiser un forum de l’orientation au sein d’un établissement scolaire
Les grandes étapes du projet

## Slide 2: Les grandes étapes à suivre
Étape 1 : la préparation du forum
Étape 2 : l’organisation de la venue des partenaires
Étape 3 : la communication
Étape 4 : la préparation des rencontres entre élèves et partenaires
Étape 5 : l’organisation du jour J
Étape 6 : et après le forum ?

## Slide 3: Étape 1 : la préparation du forum
Recueillir les besoins et les attentes des élèves
Définir un plan d’action
  Choisir une date et un lieu
  Définir le matériel nécessaire
  Élaborer un rétro-planning
  Déterminer les tâches, personnes ressources et échéances
  Définir le déroulé du forum
Créer un événement éco-responsable
Budgétiser l’événement

## Slide 4: Étape 2 : l’organisation de la venue des partenaires
Qu’il s’agisse de professionnels ou d’anciens élèves, il faut :
Créer un carnet de contacts des potentiels partenaires
Prendre contact avec eux, les inviter, leur expliquer les modalités de l’événement
Correspondre avec eux de façon régulière

## Slide 5: Étape 3 : la communication
Élaborer un plan de communication
Créer les supports de communication : affiches, flyers, plans du forum, chevalet, badges…
Alimenter le site web de l’établissement et nourrir les réseaux sociaux
Informer les acteurs locaux
Rédiger un presse locale et une note à l’attention des associations de parents d’élèves

## Slide 6: Étape 4 : la préparation des rencontres entre élèves et partenaires
Accompagner les élèves participant au forum en élaborant un questionnaire générique pouvant être utilisé par tous les participants
Leur distribuer le plan du forum le jour de l’événement

## Slide 7: Étape 5 : l’organisation du jour J
S’assurer du bon aménagement des espaces et de la disponibilité du matériel
Accueillir les partenaires et les visiteurs (accueil café)
Animer un point d’accueil et d’information
Assurer le côté éco-responsable de l’événement
Réaliser un reportage vidéo

## Slide 8: Étape 6 : et après le forum ?
Remercier les partenaires
Lancer une enquête de satisfaction auprès des élèves et des partenaires pour recueillir les avis, en vue de l’organisation d’une nouvelle édition